УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ · СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ · не относятся к реальному предприятию

# План административных задач по неделям

СИНТЕТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ. Все организации, показатели, правила и обстоятельства придуманы. Не являются документами Концерна.

# Учебный план работ: горизонт четыре недели

## 1. Контекст

Вымышленная административная группа готовит комплект открытых справочных материалов. Нужно распределить восемь задач по неделям 1–4. Фамилии исполнителей, реальные даты, кабинеты и поминутные графики не используются. Нагрузка выражена в условных баллах сложности. Балл не равен часу, дню или количеству работников. План служит упражнением на заданные ограничения, а не расчётом производственного цикла.

## 2. Доступная ёмкость

Неделя 1 — не более 5 баллов. Неделя 2 — не более 4 баллов. Неделя 3 — не более 5 баллов. Неделя 4 — не более 4 баллов. Ёмкость уже учитывает прочую занятость группы: добавлять свободные часы или привлекать новых людей без исходных данных нельзя. Перенос ёмкости между неделями не допускается. Необязательно загружать каждую неделю полностью.

## 3. Задачи

А. Собрать открытые исходные материалы — 2 балла. Выполнить на неделе 1.

Б. Уточнить вопросы к содержанию — 1 балл. Выполнить после А; разрешено на той же неделе, если порядок внутри недели явно указан.

В. Подготовить перечень тем — 2 балла. Выполнить после Б; можно на той же неделе при явной последовательности. Завершить не позднее недели 2.

Г. Подготовить первый черновик памятки — 3 балла. Только после В, в более позднюю неделю.

Д. Подготовить список вопросов для встречи — 1 балл. Выполнить не позднее недели 2; зависимостей нет.

Е. Проверить черновик памятки — 2 балла. Только после Г, в более позднюю неделю.

Ж. Составить итоговую версию — 3 балла. После Е; можно на той же неделе, если последовательность указана.

З. Подготовить сообщение о готовности — 2 балла. Только после Ж, в более позднюю неделю. Завершить не позднее недели 4.

## 4. Дополнительные ограничения

Задача выполняется целиком за одну неделю; делить её баллы между неделями нельзя. Для всего набора требуется 16 баллов, доступно 18. Наличие запаса 2 балла само по себе ещё не доказывает выполнимость: нужно проверить зависимости и крайние недели. Порядок внутри недели должен быть виден, если связанные задачи размещены вместе.

## 5. Как оценивать результат

Проверьте присутствие всех восьми задач ровно один раз, суммы баллов по каждой неделе, последовательность и ограничения по срокам. Если модель сообщает, что плана нет, попросите показать конкретный конфликт. Не разрешайте ей молча увеличить ёмкость. Необходимо отличать предложенный план от утверждённого графика.

## 6. Что не задано

Не заданы отпуска, реальные трудозатраты, квалификация, исполнители и фактические даты. Не придумывайте их. Если потребуется переход к реальному планированию, эти сведения должен предоставить человек. В текущей практике достаточно условных недель и баллов. Финансовые, технические и производственные данные в сценарии отсутствуют.